

**المملكة العربية السعودية**

**وزارة التــــــعليم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير**

**الشؤون التعليمية**

**ادارة التدريب التربوي والابتعاث**

**خطة البرامج التدريبية للفصلين الأول والثاني للعام 1438هـ - 1439هـ**

**أولاً: برامج المشاريع الوزارية**

|  |
| --- |
| الهدف العام / 1)تحسين استقطاب المعلمات واعدادهم وتأهليهم وتطويرهم . 2)تطوير المناهج وأساليب التقويم والتعليم .  الهدف التفصيلي/1)تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية . 2)تطوير مهارات التقويم لدى المعلمات . |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **م** | **البرنامج/المشروع** | **بيانات تنفيذ المشروع** | | | | **الفصل** | | **الجهة المسئولة** | | **( 5 )**  **الدعم الخارجي** | **( 6 )**  **إجراءات التنفيذ** | **( 7 )**  **متطلبات التنفيذ** | **( 8 )**  **التكرار** | **تكلفة البرنامج** | **( 9 )**  **مؤشرات الانجاز** |
| **( 1 )**  **المستفيد** | **( 2 )**  **العدد** | **تاريخ**  **التنفيذ** | **مقر**  **التنفيذ** | **ف 1** | **ف 2** | **( 3 )**  **الرئيسية** | **( 4 )**  **المساندة** |
| \* | **المشروع الشامل لتطوير المناهج التعليمية:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **التربية الاسرية** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **أ** | **التطوير المهني لمعلمات التربية الاسرية والصحية ( المسار الاول )** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ب** | **التطوير المهني لمعلمات التربية الاسرية والصحية ( المسار الثاني )** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ج** | **التطوير المهني لمعلمات التربية الاسرية والصحية ( المسار الثالث )** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **مشروع التطوير للتربية الفنية** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أ | **التطوير المهني لمعلمات التربية الفنية ( المرحلة الأول )** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ب | **التطوير المهني لمعلمات التربية الفنية ( المرحلة الثانية )** | **معلمات الفنية** | **20** | **شهر**  **جمادى الاول** | مركز تدريب الشعف |  | **√** | مركز تدريب الشعف | **مشرفة الفنية** | **لايوجد** | **ــــــــ** | حقيبة تدريبية  قاعة مجهزة | **1** | **تمويل ذاتي** | المام المعلمات بإدارة الصف والاستراتيجيات المناسبة للفنية |
| 3 | **مشروع التطوير المهني للغة الإنجليزية** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أ | **الحقيبة الاساسية للتطوير المهني للغة الإنجليزية ELDP( المرحلة لأاولى)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ب | **الحقائب التخصصية للغة الانجليزية ELDP( المرحلة الثانية)** | **معلمات اللغة الانجليزية** | **10** | **24/1/1439** | مركز تدريب الشعف | **√** |  | مركز تدريب الشعف | **مشرفة اللغة الانجليزية** | **لايوجد** | ورشة عمل  حقيبة تدريبية  عروض- أنشطة | قاعة مجهزة | **1** | **تمويل ذاتي** | تحسين أداء المعلمات في تطبيق مهارات التدريس بنسبة90% |
| ج | **مشروع برنامج كولومبيا لتطوير مهارتي القراءة والكتابة في اللغة الإنجليزية لمشرفي ومعلمي اللغة الإنجليزية بالمرحلة المتوسطة ( المرحلة الثالثة )** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **م** | **البرنامج/المشروع** | **بيانات تنفيذ المشروع** | | | | **الفصل** | | **الجهة المسئولة** | | **( 5 )**  **الدعم الخارجي** | **( 6 )**  **إجراءات التنفيذ** | **( 7 )**  **متطلبات التنفيذ** | **( 8 )**  **التكرار** | **تكلفة البرنامج** | **( 9 )**  **مؤشرات الانجاز** |
| **( 1 )**  **المستفيد** | **( 2 )**  **العدد** | **تاريخ**  **التنفيذ** | **مقر**  **التنفيذ** | **ف1** | **ف2** | **( 3 )**  **الرئيسية** | **( 4 )**  **المساندة** |
| 4 | **حاسب آلي** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أ | **مناهج الحاسب الآلي الجديدة للصفين الأول والثاني ثانوي( المرحلة الأولى )** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ب | **طرق تدريس مناهج الحاسب الآلي المطورة للمرحلة الأول متوسط والثالث ثانوي حاسب 3 ( المرحلة الثانية )** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ج | **طرق تدريس مناهج الحاسب الآلي وتقنية المعلومات للصفين الثاني والثالث للمرحلة المتوسطة ( المرحلة الثالثة )** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **مشروع التطوير المهني للرياضيات** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أ | تأهيل معلمات الرياضيات على سلاسل الرياضيات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ب | التعلم النشط للرياضيات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ج | التدريس المتمايز للرياضيات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| د | الاستيعاب المفاهيمي للرياضيات | **معلمات الرياضيات** | **20** | **من 2/6/الى 5/6/1439هـ** | مركز تدريب الشعف |  | **√** | مركز تدريب الشعف | **مشرفة الرياضيات** | **لايوجد** | مادة علمية  أوراقعمل | قاعة مجهزة | **1** | **تمويل ذاتي** | تنمية مهارات المعلمات في تعميق المفاهيم الرياضية لطالبات المرحلة الابتدائيةبنسبة40% |
| هـ | التقويم المتمركز حول المتعلم للرياضيات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **مشروع التطوير المهني للعلوم الطبيعية** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أ | الحقيبة الأساسية وبنية الكتاب |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ب | التعلم النشط للعلوم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ج | التدريس المتمايز للعلوم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| د | الاستيعاب المفاهيمي للعلوم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هـ | التقويم المتمركز حول المتعلم للعلوم | **معلمات العلوم** | **30** | **من3/5الى 7/5/1439هـ** | مركز تدريب الشعف | **√** |  | مركز تدريب الشعف | **مشرفة العلوم** | **لايوجد** | قاعة مجهزة  مادة علمية  اوراق عمل | قاعة مجهزة | **1** | **تمويل ذاتي** | صياغة الأسئلة حسب أبعاد مرزانو من قبل 35%  من المستهدفات |
| 7 | **مشروع تمكين** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **المحسوسات اليدوية** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **م** | **البرنامج/المشروع** | **بيانات تنفيذ المشروع** | | | | **الفصل** | | **الجهة المسئولة** | | **( 5 )**  **الدعم الخارجي** | **( 6 )**  **إجراءات التنفيذ** | **( 7 )**  **متطلبات التنفيذ** | **( 8 )**  **التكرار** | **تكلفة البرنامج** | **( 9 )**  **مؤشرات الانجاز** |
| **( 1 )**  **المستفيد** | **( 2 )**  **العدد** | **تاريخ**  **التنفيذ** | **مقر**  **التنفيذ** | **ف1** | **ف2** | **( 3 )**  **الرئيسية** | **( 4 )**  **المساندة** |
| \* | **مشروع النظام الفصلي التعليم الثانوي** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | **إدارة مدرسية** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أ | **البرنامج التعريفي من النظام الفصلي والتعليم الثانوي** . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ب | **مهارات فن القيادة المدرسية لإدارة مدارس النظام الفصلي لتعليم الثانوي** | **قائدات** | **6** | **شهر محرم** | مركز تدريب الشعف | **√** |  | مركز تدريب الشعف | **مشرفة القيادة المدرسية** | **لايوجد** | دورة تدريبية | قاعة مجهزة | **1** | **تمويل ذاتي** | **ـــــــــ** |
| 10 | **علوم شرعية** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أ | **البرنامج التعريفي لمناهج العلوم الشرعية لنظام الفصلي للتعليم الثانوي .** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ب | **المهارات الحياتية في مقررات العلوم الشرعية لنظام الفصلي للتعليم الثانوي( المسار الأول )** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ج | **المهارات التخصصية لتدريس العلوم الشرعية ( المسار الثاني)** | معلمات العلوم الشرعية | **20** | من20/5  الى22/5/1439هـ | مركز تدريب الشعف |  | **√** | مركز تدريب الشعف | **مشرفة العلوم الشرعية** | **لايوجد** | عرض بوربوينت  حوار ونقاش  حقائب | قاعة مجهزة  بروجكتر | **1** | **تمويل ذاتي** | جودة تطبيق معلمات العلوم الشرعية للمهارات التخصصية لكل مادة من العلوم الشرعية |
| د | **تدريب المعلمين على النظام الفصلي والمقررات( مسار ثالث*)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | **لغة عربية** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أ | **البرنامج التعريفي لمواد اللغة العربية في النظام الفصلي الثانوي .** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ب | **المهارات اللغوية في ضوء مكونات الوحدة التدريبية ( المسار الأول )** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ج | **تحسين ممارسات وتطوير مهارات اللغة العربية ( المسار الثاني )** | معلمات اللغة العربية | **18** | شهر صفر | مركز تدريب الشعف | **√** |  | مركز تدريب الشعف | **مشرفات اللغة العربية** | **لايوجد** | قياس أثر | حقائب | **1** | **تمويل ذاتي** |  |
| د | **تدريب المعلمين على النظام الفصلي والمقررات( مسار ثالث*)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | **دراسات اجتماعية ووطنية** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أ | **البرنامج التعريف لمناهج الدراسات الاجتماعية والوطنية لنظام الفصلي التعليم الثانوي .** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ب | **ادارة التعلم في الدراسات الاجتماعية والوطنية ( مسار أول )** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ج | **إدارة المهارات في الدراسات الوطنية والاجتماعية ( مسار ثاني )** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| د | **تدريب المعلمين على النظام الفصلي والمقررات( مسار ثال*ث)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **م** | **البرنامج/المشروع** | **بيانات تنفيذ المشروع** | | | | **الفصل** | | **الجهة المسئولة** | | **( 5 )**  **الدعم الخارجي** | **( 6 )**  **إجراءات التنفيذ** | **( 7 )**  **متطلبات التنفيذ** | **( 8 )**  **التكرار** | **تكلفة البرنامج** | **( 9 )**  **مؤشرات الانجاز** |
| **( 1 )**  **المستفيد** | **( 2 )**  **العدد** | **تاريخ**  **التنفيذ** | **مقر**  **التنفيذ** | **ف1** | **ف2** | **( 3 )**  **الرئيسية** | **( 4 )**  **المساندة** |
| \* | **مشروع النظام الفصلي التعليم الثانوي** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **تربية أسرية** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **أ** | **البرنامج التعريفي لتربية الاسرية والصحية للنظام فصلي الثانوي.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ب** | **المفاتيح التطويرية للارتقاء بمادة التربية الاسرية والصحية ( مسار أول )** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ج** | **تجويد الممارسات التطبيقية لمادة التربية الأسرية والصحية ( مسار ثاني )** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **د** | **تدريب المعلمين على النظام الفصلي والمقررات( مسار ثالث *)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **البحث و مصادر التعلم** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **أ** | **البرنامج التعريفي لمادة مهارات البحث ومصادر التعلم** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ب** | **مهارات ومصادر المعلومات الالكترونية** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ج** | **مهارات البحث العلمي** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **مشروع الجدارات الوظيفية للمعلمة** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أ | حقيبة التعليم والتعلم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ب | حقيبة الفاعلية الشخصية ( 1 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ج | حقيبة التقنية ونموذج التعليم والتعلم في القرن الحادي والعشرون |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| د | حقيبة الفاعلية الشخصية 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **م** | **البرنامج/المشروع** | **بيانات تنفيذ المشروع** | | | | **الفصل** | | **الجهة المسئولة** | | **( 5 )**  **الدعم الخارجي** | **( 6 )**  **إجراءات التنفيذ** | **( 7 )**  **متطلبات التنفيذ** | **( 8 )**  **التكرار** | **تكلفة البرنامج** | **( 9 )**  **مؤشرات الانجاز** |
| **( 1 )**  **المستفيد** | **( 2 )**  **العدد** | **تاريخ**  **التنفيذ** | **مقر**  **التنفيذ** | **ف1** | **ف2** | **( 3 )**  **الرئيسية** | **( 4 )**  **المساندة** |
| **16** | **مهارات الكشف و التدخل المبكر في حالة التعرض للإساءة والإهمال ( المرحلة الثانية)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **مناهضة التنمر بين الاقران** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **مشروع فطن** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **التعلم النشط ( الحقيبة الاساسية )** | **قائدات**  **وكيلات**  **معلمات**  **مرشدات** | **111** | شهر ربيع الثاني | مركز تدريب الشعف | **√** |  | مركز تدريب الشعف | مشرفة العلوم الشرعية | **لايوجد** | حقيبة تدريبية | قاعة مجهزة | **2** | **تمويل ذاتي** | ـــــــــــ |
| **20** | **مشروع النظام المركزي للاختبارات ( نور)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **برنامج وحده مشروع تطوير المدارس** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **التطوير المهني الإلكتروني ( عن بعد )** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **التطوير المهني لمنسوبي ومنسوبات التربية الخاصة** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **مشروع ممارس للتربية الخاصة** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **مشروع ممارس القيادة المدرسية** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **26** | **مشروع المدارس المعززة للسلوك** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **27** | **مشروع الروضة المعززة للصحة** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **م** | **البرنامج/المشروع** | **بيانات تنفيذ المشروع** | | | | **الفصل** | | **الجهة المسئولة** | | **( 5 )**  **الدعم الخارجي** | **( 6 )**  **إجراءات التنفيذ** | **( 7 )**  **متطلبات التنفيذ** | **( 8 )**  **التكرار** | **تكلفة البرنامج** | **( 9 )**  **مؤشرات الانجاز** |
| **( 1 )**  **المستفيد** | **( 2 )**  **العدد** | **تاريخ**  **التنفيذ** | **مقر**  **التنفيذ** | **ف1** | **ف2** | **( 3 )**  **الرئيسية** | **( 4 )**  **المساندة** |
| **28** | **مشروع التطوير المهني لمعلمي رياض الاطفال** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **مشروع التطوير المهني لمعلمي فصول الموهوبين** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **مشروع تطوير القيادة التربوية** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **مشروع التقويم التربوي مهارات وتطبيقات** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **مشروع التطوير المهني لمحضري المختبرات** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **33** | **مشروع التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية لمشروع حصانة** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **34** | **مشروع برامج الشراكة مع الجامعات المحلية للتطوير المهني للمشرفين والقيادات المدرسية والمعلمين** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | **مشروع التطوير المهني للقيادات العليا والوسطى والتنفيذية** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | **ايفاد داخلي** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | **ابتعاث خارجي** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ملاحظة/**

**( 1 ) الفئة المستفيدة**

**( 2 ) عدد المستفيدين المتوقع تدريبهن رقماً .**

**( 3 ) الرئيسية: هي الجهة المسؤولة المباشرة عن تنفيذ البرنامج .**

**( 4 ) المساندة : جهة لها دور في البرنامج ، تقدم مساهمة معينة ، بشرط تكون من داخل وزارة التعليم .**

**( 5 ) الدعم الخارجي : دعم من خارج نطاق التعليم من جهة معتمدة كالجامعات ...........الخ .**

**( 6 ) متطلبات : متطلبات مادية ( تجهيزات – تقنية – قاعات – حاسوبات .......... ) أو كوادر فنية – فريق تدريبي – خبراء .......الخ .**

**( 7 ) إجراءات التنفيذ : آلية تنفيذ البرنامج .**

**( 8 ) التكرار – عدد مرات التنفيذ .**

**( 9 ) مؤشرات الإنجاز ( النسبة المستهدفة من التدريب ) .**

**ف1 يقصد به الفصل الأول - ف2 يقصد به الفصل الثاني.**

**خطة البرامج التدريبية للفصلين الاول والثاني للعام 1438هـ - 1439هـ**

**ثانياً : برامج تربوية وتخصصية حسب احتياج الفئة المستهدفة في المحافظة**

|  |
| --- |
| الهدف العام / تعزيز القيم والمهارات الأساسية للطالبات .  الهدف التفصيلي/تنمية المسؤولية الاجتماعية والمواطنة الصالحة . |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **م** | **البرنامج/المشروع** | **بيانات تنفيذ المشروع** | | | | **الفصل** | | **الجهة المسئولة** | | **( 5 )**  **الدعم الخارجي** | **( 6 )**  **إجراءات التنفيذ** | **( 7 )**  **متطلبات التنفيذ** | **( 8 )**  **التكرار** | **تكلفة البرنامج** | **( 9 )**  **مؤشرات الانجاز** |
| **( 1 )**  **المستفيد** | **( 2 )**  **العدد** | **تاريخ**  **التنفيذ** | **مقر التنفيذ** | **ف1** | **ف2** | **( 3 )**  **الرئيسية** | **( 4 )**  **المساندة** |
| **1** | **تأصيل القيم لمادة التربية الأسرية للمرحلة الابتدائية** | **معلمات الاسرية (الابتدائي)** | **20** | شهر ربيع الاول | **مركز تدريب الشعف** | √ |  | **مركز تدريب الشعف** | **مشرفة الفنية و الاسرية** | **لايوجد** | **ورشة عمل** | **قاعة مجهزة**  **بروجكتر** | **1** | **تمويل ذاتي** | **اكساب طالبات المرحلة الابتدائية قيم ومهارات حياتية بنسبة 30%** |
| **2** | **الدليل الارشادي للتقويم المستمر وفق لائحة الطالب الجديدة** | **معلمات الصفوف الاولية** | **20** | شهر جمادى الثاني | **مركز تدريب الشعف** |  | √ | **مركز تدريب الشعف** | **مشرفة الصفوف الاولية** | **لايوجد** | **ورشة عمل**  **حقيبة تدريبية** | **قاعة مجهزة** | **1** | **تمويل ذاتي** | **تحسين أداء المعلمات في تنفيذ التقويم بنسبة 85%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**خطة البرامج التدريبية للفصلين الاول والثاني للعام 1438هـ - 1439هـ**

**ثالثاً: برامج مهارية شخصية أو إثرائية حسب احتياج الفئة المستهدفة في المحافظة**

|  |
| --- |
| الهدف العام / تحسين استقطاب المعلمات واعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم . تعزيز القيم والمهارات الأساسية للطالبات .  الهدف التفصيلي/تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية . دمج المهارات والتقنيات الحديثة في المناهج . |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **م** | **البرنامج/المشروع** | **بيانات تنفيذ المشروع** | | | | **الفصل** | | **الجهة المسئولة** | | **( 5 )**  **الدعم الخارجي** | **( 6 )**  **إجراءات التنفيذ** | **( 7 )**  **متطلبات التنفيذ** | **( 8 )**  **التكرار** | **تكلفة البرنامج** | **( 9 )**  **مؤشرات الانجاز** |
| **( 1 )**  **المستفيد** | **( 2 )**  **العدد** | **تاريخ**  **التنفيذ** | **مكان التنفيذ** | **ف1** | **ف2** | **( 3 )**  **الرئيسية** | **( 4 )**  **المساندة** |
| **1** | **بناء قدرات المعلمات لدمج التقنية بالمنهج الدراسي** | معلمات اللغة الانجليزية | 25 | 24/1/1439 | مركز تدريب الشعف | √ |  | مركز تدريب الشعف | مشرفة اللغة الانجليزية | **لا يوجد** | **أجهزة حاسوبية**  **Ipod**  **عروض** | **قاعة مجهزة** | **1** | **تمويل ذاتي** | تطويرأداء استخدام التقنية في المناهج الدراسية بنسبة 80% |
| **2** | **بالقيم تستقيم حياتنا** | معلمات اللغة العربية  (ب-م-ث) | 15 | من3/3 الى 5/3/1439 | مركز تدريب الشعف | √ |  | مركز تدريب الشعف | مشرفات اللغة العربية | **لا يوجد** | **برنامج تدريبي**  **حقيبة تدريبية** | **قاعة مجهزة** | **2** | **تمويل ذاتي** | اكساب المعلمات المهارات في تعزيز القيم لدى الطالبات  (استبيانات) |
| **3** | **بالقيم تستقيم حياتنا** | معلمات اللغة العربية  المتوسط | 30 | شهر جمادى الثاني | مركز تدريب الشعف |  |  | مركز تدريب الشعف | مشرفات اللغة العربية | **لا يوجد** | **برنامج تدريبي**  **حقيبة تدريبية** | **قاعة مجهزة** | **2** | **تمويل ذاتي** | تطوير أداء المعلمات في استخدام التقنيات أثناء الحصص الدراسية |
| **4** | **برنامج أنماط الشخصية** | **اداريات** | **ـــــ** | **شهر ربيع الاول** | مركز تدريب الشعف | **√** |  | مركز تدريب الشعف | الاستاذة/عائشة ابراهيم | **لا يوجد** | **ـــــــــــ** | **ــــــــــــ** | **1** | **تمويل ذاتي** | **ــــــــــــ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**خطة البرامج التدريبية للفصلين الاول والثاني للعام 1438هـ - 1439هـ**

**رابعاً : برامج تدريب قيادات حسب احتياج الفئة المستهدفة في المحافظة**

|  |
| --- |
| الهدف العام / تحسين استقطاب المعلمات وتأهيلهم وتطويرهم .  الهدف التفصيلي/بناء قدرات القيادات التعليمية لدمج التقنية بالعمل الاداري . |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **م** | **البرنامج/المشروع** | **بيانات تنفيذ المشروع** | | | | **الفصل** | | **الجهة المسئولة** | | **( 5 )**  **الدعم الخارجي** | **( 6 )**  **إجراءات التنفيذ** | **( 7 )**  **متطلبات التنفيذ** | **( 8 )**  **التكرار** | **تكلفة البرنامج** | **( 9 )**  **مؤشرات الانجاز** |
| **( 1 )**  **المستفيد** | **( 2 )**  **العدد** | **تاريخ**  **التنفيذ** | **مقر**  **التنفيذ** | **ف1** | **ف2** | **( 3 )**  **الرئيسية** | **( 4 )**  **المساندة** |
| **1** | **نحو إدارة ذكية** | قائدات  و وكيلات | 24 | شهر صفر | مركز تدريب الشعف | √ |  | مركز تدريب الشعف | **مشرفة القيادة المدرسية** | **لا يوجد** | **برامج**  **تدريبية**  **ورش عمل** | **قاعة مجهزة**  **معمل حاسب آلي** | **1** | **تمويل ذاتي** | **ارتفاع نسبة استخدام برامج الحوسبة في العمل الاداري بنسبة 40%** |
| **2** | **التخطيط الاستراتيجي** | قائدات | ــــــ | شهر ربيع الثاني | مركز تدريب الشعف | √ |  | مركز تدريب الشعف | الأستاذة /أحلام محمد مسفر | **لا يوجد** | **ـــــــ** | **ـــــــ** | **1** | **تمويل ذاتي** | **ـــــــــ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**معدة البيانات المساعد الاداري معتمدة البيانات/مديرة مركز التدريب التربوي بالشعف**

**الاسم : زهراء محمد موسى الشهراني الاسم : زهرة علي آل جابر**

**التوقيع : التوقيع :**

**التاريخ: 15/7/1438هـ التاريخ : 15/7/1438هـ**